## Hoja1
Proyecto | Potencia | Nivel de Tensión | Fecha UPME | Fecha Cox | Fecha de Cumplimiento | Hito | Porcentaje | Avance
Barbados | 15 | 34.5 | 2023-06-03 | 2023-05-03 |  | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | 2% | 0%
Barbados | 15 | 34.5 | 2023-07-02 | 2023-07-02 |  | Permisos y licencias para activos de conexión. | 11% | 0%
Barbados | 15 | 34.5 | 2023-12-31 | 2023-07-31 |  | Consultas Previas | 15% | 0%
Barbados | 15 | 34.5 | 2024-12-31 | 2024-07-31 |  | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | 25% | 0%
Barbados | 15 | 34.5 | 2025-03-31 | 2024-09-30 |  | Orden de compra de los equipos del proyecto. | 45% | 0%
Barbados | 15 | 34.5 | 2025-06-30 | 2025-03-01 |  | Avance del 50% | 50% | 0%
Barbados | 15 | 34.5 | 2025-09-30 | 2025-07-30 |  | Ocurrencia de las dos terceras partes del Ti-Tf | 75% | 0%
Barbados | 15 | 34.5 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Entrada en Operación | 100% | 0%
Rodas | 19.9 | 34.5 | 2023-06-03 | 2023-02-28 | 2023-01-27 | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | 2% | 0%
Rodas | 19.9 | 34.5 | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  | Permisos y licencias para activos de conexión. | 11% | 0%
Rodas | 19.9 | 34.5 | 2023-12-31 | 2023-05-30 |  | Consultas Previas | 15% | 0%
Rodas | 19.9 | 34.5 | 2024-08-31 | 2024-05-31 |  | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | 25% | 0%
Rodas | 19.9 | 34.5 | 2024-10-31 | 2024-07-30 |  | Orden de compra de los equipos del proyecto. | 45% | 0%
Rodas | 19.9 | 34.5 | 2025-03-28 | 2024-11-30 |  | Avance del 50% | 50% | 0%
Rodas | 19.9 | 34.5 | 2025-05-30 | 2024-03-31 |  | Ocurrencia de las dos terceras partes del Ti-Tf | 75% | 0%
Rodas | 19.9 | 34.5 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | Entrada en Operación | 100% | 0%
Tenerife | 9.9 | 34.5 | 2023-06-03 | 2023-05-03 |  | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | 2% | 0%
Tenerife | 9.9 | 34.5 | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | Permisos y licencias para activos de conexión. | 11% | 0%
Tenerife | 9.9 | 34.5 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |  | Consultas Previas | 15% | 0%
Tenerife | 9.9 | 34.5 | 2024-12-31 | 2024-02-28 |  | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | 25% | 0%
Tenerife | 9.9 | 34.5 | 2025-03-31 | 2024-05-30 |  | Orden de compra de los equipos del proyecto. | 45% | 0%
Tenerife | 9.9 | 34.5 | 2025-06-30 | 2024-07-31 |  | Avance del 50% | 50% | 0%
Tenerife | 9.9 | 34.5 | 2025-09-30 | 2025-02-28 |  | Ocurrencia de las dos terceras partes del Ti-Tf | 75% | 0%
Tenerife | 9.9 | 34.5 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Entrada en Operación | 100% | 0%